## Planificació prevista
[7 empty] | Client | ElectroTech
| PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE | [10 empty] | CALENDARI
ID | Nom | Durada | Data Inici prevista | Data Final Prevista | Dependència | Estat | Responsable | Prioritat | Endarreriment | Data Inici real | Data Final Real | time axis 2025-10-09 to 2025-12-03
1 | Tasca 1: Correu al client amb llista de preguntes específiques i intel·ligents | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2 | Completada | Raul | 5 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | bar: 2025-10-09; 2025-10-16 to 2025-10-18
2 | Tasca 2: NotebookLM funcional amb la documentació analitzada i notes de treball | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 1 | Completada | Miguel | 5 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | bar: 2025-10-09
3 | Tasca 3: Checklist setmanal actualitzat a la carpeta compartida | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0 | Completada | Izan | 5 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | bar: 2025-10-09
4 | Tasca 4: Proposta tècnica | 4 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 1 | En curs | Raul | 5 |  | 2025-10-13 | bar: 2025-10-13 to 2025-10-16
5 | Tasca 5: Planificació temporal | 4 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 1 | En curs | Izan | 5 |  | 2025-10-13 | bar: 2025-10-13 to 2025-10-16
6 | Tasca 6: Pressupost | 4 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 1 | En curs | Miguel | 5 |  | 2025-10-13 | bar: 2025-10-13 to 2025-10-16
7 | Tasca 7: Formalització Gestió d'Avaries |  |  |  |  | Per començar | Miguel | 5
8 | Tasca 8: Gestió de Recanvis i Baixes |  |  |  |  | Per començar | Raul | 5
9 | Tasca 9: Organització Física i Etiquetatge del Magatzem |  |  |  |  | Per començar | Izan | 4
10 | Tasca 10: Reunió de Seguiment 1: Gestió d'Avaries i Recanvis |  |  |  |  | Per començar | Izan | 3
11 | Tasca 11: Formalització i Documentació del Procés d'Avaries |  |  |  |  | Per començar | Miguel | 4
12 | Tasca 12: Execució de Manteniments i Reparacions Urgents |  |  |  |  | Per començar | Izan | 3
13 | Tasca 13: Reunió de Seguiment 2: Protocol de Préstecs |  |  |  |  | Per començar | Raul | 3
14 | Tasca 14: Implementació del Protocol de Préstecs i Retorns |  |  |  |  | Per començar | Izan | 4
15 | Tasca 15: Reunió d'Avaluació Tècnica i Logística de Baixes |  |  |  |  | Per començar | Raul | 4
16 | Tasca 16: Reunió Final i Transferència de Coneixement |  |  |  |  | Per començar | Raul | 5
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

## Llistes
Estat | Prioritat | Membres
Per començar | 1 | Raul
En curs | 2 | Izan
Completada | 3 | Miguel
Aplaçada | 4
5