## Planificació prevista
[7 empty] | Client | ElectroTech
| PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE | [10 empty] | CALENDARI
ID | Nom | Durada | Data Inici prevista | Data Final Prevista | Dependència | Estat | Responsable | Prioritat | Endarreriment | Data Inici real | Data Final Real | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
1 | Tasca 1: Correu al client amb llista de preguntes específiques i intel·ligents | 3 | 1 | 3 | 2 | Completada | Raul | 5 | 0 | 1 | 3 | bar: CALENDARI 1 to CALENDARI 3; CALENDARI 8 to CALENDARI 10
2 | Tasca 2: NotebookLM funcional amb la documentació analitzada i notes de treball | 3 | 1 | 3 | 1 | Completada | Miguel | 5 | 0 | 1 | 3 | bar: CALENDARI 1 to CALENDARI 3
3 | Tasca 3: Checklist setmanal actualitzat a la carpeta compartida | 3 | 1 | 3 | 0 | Completada | Izan | 5 | 0 | 1 | 3 | bar: CALENDARI 1 to CALENDARI 3
4 | Tasca 4: Proposta tècnica | 4 | 3 | 6 | 1 | En curs | Raul | 5 | 0 | 1 | 4 | bar: CALENDARI 3 to CALENDARI 6
5 | Tasca 5: Planificació temporal | 4 | 3 | 6 | 1 | En curs | Izan | 5 | 0 | 1 | 4 | bar: CALENDARI 3 to CALENDARI 6
6 | Tasca 6: Pressupost | 4 | 3 | 6 | 1 | En curs | Miguel | 5 | 1 | 2 | 4 | bar: CALENDARI 3 to CALENDARI 6
7 | Tasca 7: Formalització Gestió d'Avaries | 6 | 6 | 11 | 6 | Per començar | Raul | 5 | bar: CALENDARI 6 to CALENDARI 11
8 | Tasca 8: Dashborad | 6 | 6 | 11 | 6 | Per començar | Izan | 5 | bar: CALENDARI 6 to CALENDARI 11
9 | Tasca 9: Formalització Gestió de Préstecs (I) + Gestió de Recanvis i Baixes | 12 | 6 | 17 | 6 | Per començar | Miguel | 4 | bar: CALENDARI 6 to CALENDARI 17
10 | Tasca 10: Organització i Etiquetatge de Material | 12 | 18 | 29 |  | Per començar | Miguel | 3 | bar: CALENDARI 17 to CALENDARI 29
11 | Tasca 11: Registre de Préstecs i Retorns | 12 | 11 | 22 |  | Per començar | Izan | 4 | bar: CALENDARI 11 to CALENDARI 22
12 | Tasca 12: Disseny Base de Dades Centralitzada | 18 | 11 | 28 |  | Per començar | Raul | 3 | bar: CALENDARI 11 to CALENDARI 28
13 | Tasca 13: Codificació d'Equips Faltants | 12 | 30 | 41 |  | Per començar | Miguel | 3 | bar: CALENDARI 29 to CALENDARI 41
14 | Tasca 14: Revisió Inventari Despatxos | 18 | 22 | 39 |  | Per començar | Izan | 4 | bar: CALENDARI 22 to CALENDARI 39
15 | Tasca 15: Revisió Inventari Oficines i Sales | 18 | 28 | 45 |  | Per començar | Raul | 4 | bar: CALENDARI 28 to CALENDARI 45
16 | Tasca 16: Manteniment Preventiu Electrònic | 6 | 39 | 44 |  | Per començar | Izan | 5 | bar: CALENDARI 39 to CALENDARI 44
17 | Tasca 17: Reparació d'Elements Consumibles | 6 | 41 | 46 |  | Per començar | Miguel | 4 | bar: CALENDARI 41 to CALENDARI 46
18 | Tasca 18: Gestió Avaries Menors i Perifèrics | 12 | 45 | 56 |  | Per començar | Raul | 3 | bar: CALENDARI 45 to CALENDARI 56
19 | Tasca 19: Gestió Avaries Greus (Pantalles i Estabilitzadors) | 15 | 46 | 60 |  | Per començar | Miguel | 4 | bar: CALENDARI 46 to CALENDARI 60
20 | Tasca 20: Kick-off / Planificació Inicial | 3 | 44 | 46 |  | Per començar | Izan | 5 | bar: CALENDARI 44 to CALENDARI 46
21 | Tasca 21: Seguiment Processos (Avaries/Préstecs) | 3 | 56 | 58 |  | Per començar | Raul | 4 | bar: CALENDARI 56 to CALENDARI 58
22 | Tasca 22: Seguiment Inventari i Codificació | 3 | 60 | 62 |  | Per començar | Miguel | 4 | bar: CALENDARI 60 to CALENDARI 62
23 | Tasca 23: Revisió Tancaments i Manteniment | 3 | 58 | 60 |  | Per començar | Raul | 4 | bar: CALENDARI 58 to CALENDARI 60
24 | Tasca 24: Reunió Final / Lliurament | 3 | 60 | 62 |  | Per començar | Raul | 5 | bar: CALENDARI 60 to CALENDARI 62
25 | Tasca 25: Consolidació i Documentació Final | 18 | 46 | 63 |  | Per començar | Izan | 5 | bar: CALENDARI 46 to CALENDARI 63
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

## Llistes
Estat | Prioritat | Membres
Per començar | 1 | Izan
En curs | 2 | Raul
Completada | 3 | Miguel
Aplaçada | 4
5